## Sheet2
Resource Name | Work (hrs)
| Total | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 2018-02-12 | 2018-02-19 | 2018-02-26 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 2018-04-02 | 2018-04-09 | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 2018-04-30 | 2018-05-07 | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-06-04
Project Manager | 313.47 | 10.3 | 1.85 | 15.9 | 30 | 30.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 18.6 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 12.2 | 12.2 | 12.7 | 11 | 7.5 | 14 | 31.6 | 3.52
QA & Documents Manager | 171.47 | 27.3 | 16.3 | 2.48 | 6.78 | 6.58 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 11.4 | 14 | 2 | 6.53 | 24.6 | 3.52
Software Manager | 359.5 | 22.9 | 7.6 | 10.4 | 26.2 | 26.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 28.1 | 30 | 30 | 30 | 2 | 2 | 2 | 14 | 20 | 7.5 | 9.5 | 9 | 0.5
Design Manager | 147.97 | 13.6 | 13.6 | 14.5 | 9.73 | 9.35 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 4.97 | 4.97 | 4.62 | 4.12 | 6.05 | 8.08 | 8.08 | 0.5
Finance Manager | 350.15 | 12 | 30.5 | 37.8 | 32.3 | 31.1 | 22.3 | 27.3 | 24.6 | 13.4 | 11 | 9.8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9.35 | 22.1 | 22.1 | 18 | 2 | 0.5
Multimedia & Content Manager | 202.37 | 6.63 | 2.88 | 7.42 | 19.4 | 19 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 12 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 5.02 | 6.43 | 6.43 | 5.27 | 3.8 | 7.65 | 9.7 | 9.18 | 0.5
GUI Developer | 181.46 | 4 | 2 | 1 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 8.98 | 8.98 | 8.43 | 7.65 | 2 | 2 | 2 | 0.5
Marketing Manager | 185.88 | 12.5 | 12.5 | 18.3 | 13.6 | 12.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 7.88 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8.9 | 15 | 17 | 12.5 | 0.5
Total | 1912.27 | 109.23 | 87.23 | 107.8 | 155.01 | 152.03 | 130.18 | 135.18 | 132.48 | 113.14 | 75.97 | 74.77 | 69.97 | 38.17 | 51.58 | 51.58 | 72.77 | 91.57 | 69.8 | 84.81 | 98.96 | 10.04
Wages (£) | 23903.375 | 1365.375 | 1090.375 | 1347.5 | 1937.625 | 1900.375 | 1627.25 | 1689.75 | 1656 | 1414.25 | 949.625 | 934.625 | 874.625 | 477.125 | 644.75 | 644.75 | 909.625 | 1144.625 | 872.5 | 1060.125 | 1237 | 125.5