## Sheet2
Resource Name | Work (hrs)
| Total | 2018-01-08 | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 2018-02-12 | 2018-02-19 | 2018-02-26 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 2018-04-02 | 2018-04-09 | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 2018-04-30 | 2018-05-07 | 2018-05-14 | 2018-05-21
Project Manager | 61 | 7.6 | 10.4 | 16 | 16 |  | 1 | [9 empty] | 6 | 4
QA & Documents Manager | 28 | 11.5 | 10.5 | 6
Software Manager | 202 | 9.7 | 4.3 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4
Design Manager | 26 | 11.5 | 14.5 | 10 | [12 empty] | 6 | 4
Finance Manager | 77 | 4 | 2 | 5 |  | 16 |  | 10 |  | 10 | [6 empty] | 10 |  |  | 16 | 4
Multimedia & Content Manager | 76 | 7.9 | 10.1 | 16 | 16 | 16 | 10
GUI Developer | 79 | 6.7 | 3.3 |  | 12 | 16 | 16 | 14 | 7 | [5 empty] | 4
Marketing Manager | 95 | 16 | 16 | 16 | 11 | [10 empty] | 12 | 16 | 8
Software Engineers | 121.5 |  |  |  | 12 | 12 | 8 | 8 | 3.5 |  | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6
Total | 765.5 | 74.9 | 71.1 | 77 | 83 | 76 | 51 | 48 | 26.5 | 26 | 24 | 32 | 32 | 32 | 36 | 22 | 38 | 16 | 0 | 16 | 4
Wages | 9568.75 | 936.25 | 888.75 | 962.5 | 1037.5 | 950 | 637.5 | 600 | 331.25 | 325 | 300 | 400 | 400 | 400 | 450 | 275 | 475 | 200 | 0 | 200 | 50