## Sheet2
Resource Name | Work (hrs)
| Total | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 2018-02-12 | 2018-02-19 | 2018-02-26 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 2018-04-02 | 2018-04-09 | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 2018-04-30 | 2018-05-07 | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-06-04 | 2018-06-11
Project Manager | 307.2 | 29 | 13 | 5 | 25 | 25 | 17.4 | 14 | 10.8 | 6.8 | 24 | 19.2 | 15 | 17 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20
QA & Documents Manager | 175.48 | 22 | 24 | 2.35 | 9.12 | 9.12 | 10.12 | 8.77 | 3.2 | 6 | 6 | 6 | 18.13 | 24.67 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Software Manager | 350 | 19 | 13 | 6 | 31 | 31 | 32 | 32 | 20 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Design Manager | 145.4 | 15 | 23 | 8 | 10.6 | 10.6 | 11.6 | 3.6 | 2 | 2 | 9.6 | 9.6 | 0.8 | 17 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Finance Manager | 337.58 | 29 | 43 | 32.3 | 38.83 | 15.83 | 10.62 | 31 | 8 | 32 | 9.2 | 6 | 26.8 | 30 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Multimedia & Content Manager | 202 | 23 | 29 | 26 | 7 | 13 | 14 | 12 | 2 | 5 | 15 | 7 |  | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
GUI Developer | 162 | 3 | 3 | 1 | 25 | 25 | 25 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Marketing Manager | 178 | 33 | 19 | 2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3.2 | 6 | 6 | 6 | 10.6 | 29.2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Total | 1857.66 | 173 | 167 | 82.65 | 153.55 | 136.55 | 128.74 | 111.37 | 55 | 65 | 123.8 | 107.8 | 98.73 | 160.27 | 118.2 | 50 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 30
Wages (£) | 23220.75 | 2162.5 | 2087.5 | 1033.125 | 1919.375 | 1706.875 | 1609.25 | 1392.125 | 687.5 | 812.5 | 1547.5 | 1347.5 | 1234.125 | 2003.375 | 1477.5 | 625 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 375